## Hoja1
| Inicio | fin
Sistema de Gestion Wapp
Creacion de Modelo Base de datos | 2023-02-10 | 2023-02-28
Modelo de clases de django
Inner joins, left join
Prototipo index | 2023-03-01 | 2023-03-20 | 10 dias
Vistas generales y parciales |  |  | 5 dias
estilos y fuentes imágenes |  |  | 5 dias
Prototipo de interfaz usuaria | 2023-03-01 | 2023-03-20
Pantallas Selección de activos
Busquedas de registros | 2023-03-01 | 2023-03-04
Creacion de tabla especial | 2023-03-05 | 2023-03-10
Envio a portafolio | 2023-03-11 | 2023-03-14
Grabar portafolio | 2023-03-15 | 2023-03-20
Especificacion de funcionalidades
Desarrollo de Selección de portalfolio | 2023-03-11 | 2023-04-01
casos de prueba | 2023-04-02 | 2023-04-05
test en desarrollo | 2023-04-06 | 2023-04-12
subir a dominio | 2023-04-02 | 2023-04-12